## Planeador de Projetos
Planeador
[5 empty] | Realce do Período: | 6 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % de Conclusão
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PERCENTAGEM DE CONCLUSÃO | Semana de 2025
[6 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Desenvolvimento do protocolo | 6 | 6 | 6 |  | 0%
Revisão Técnica | 12 | 1 |  |  | 0%
Relatório Parcial | 13 | 2 |  |  | 0%
Experimentos reais | 14 | 8 |  |  | 0%
Feedback e Ajustes | 22 | 2 |  |  | 0%
Revisão Final | 24 | 2 |  |  | 0%
Entrega do Projeto | 26 | 1 |  |  | 0%